## Slide 1
Transformação da Plataforma Muroa em 180 dias
Plano de liderança para gerar capacidade, resiliência, modernização e autonomia sustentável
Quatro ondas de execução conectadas, com foco em pessoas, operação, negócio e evolução da plataforma
FRENTES
DE TRABALHO
1 0–30 dias Diagnosticar e pactuar ⌕
2 31–60 dias Organizar e estabilizar ⚙
3 61–90 dias Ganhar tração e evidenciar valor ▰
4 91–180 dias Escalar, consolidar e delegar 👥
RESULTADOS
ESPERADOS
👥 Pessoas,
capacidade
e IA
• Mapear papéis, skills e pontos críticos
• Diagnóstico de capacidade e sobrecarga
• Plano inicial de IA com baseline do fluxo
• Rebalancear Build x Run x Modernização
• Definir owners e backups por frente
• Piloto de IA em problema real, com métrica
• Upskilling em Muroa, Aws, IA e Dados
• Mentoria e comunidades de prática
• Métricas de autonomia e engajamento
• Time mais autônomo e capacitado
• Sucessores em frentes-chave
• IA integrada à jornada ponta a ponta
👥 Time autônomo,
capacitado e
orientado a valor
🛡 Resiliência e
observabilidade
• Inventário de serviços, jornadas e dependências
• Definir SLOs/SLAs críticos
• Quick wins de logging, métricas e playbooks
• Dashboards e alertas prioritários
• Logs, métricas e traces mínimos
• Rotina de incidentes e problemas
• Observabilidade ponta a ponta das jornadas críticas
• Redução de incidentes recorrentes
• Planos de capacidade e confiabilidade
• Operação previsível e mais estável
• Post-mortem blameless e melhoria contínua
• Resiliência como rotina do time
▰ Operação resiliente
e observável
de ponta a ponta
⚙ Modernização,
legado e FinOps
• Mapa do legado e custos AWS
• Priorização por valor, risco e esforço
• Roadmap macro até 2028
• Right sizing e cortes de desperdício
• Ondas iniciais de modernização
• Política inicial de FinOps
• Entregas iniciais de modernização
• Ganhos mensuráveis de custo
• Plano de retirada do legado validado
• Roadmap 2028 protegido
• FinOps incorporado à governança
• Custos mais previsíveis e sustentáveis
▣ Plataforma mais
eficiente e
custo-efetiva
⌘ Áreas
consumidoras e
ecossistema Muroa
• Mapear consumidores, dependências e dores
• Entender compromissos e conflitos de prioridade
• Engajar o fornecedor como parceiro da transformação.
• Roadmap compartilhado com consumidores
• Critérios claros de escalonamento
• Negociação transparente de trade-offs
• Compromissos mais previsíveis
• Redução de conflitos e retrabalho
• Decisões baseadas em dados e contexto
• Ecossistema mais alinhado ao valor
• Relação mais produtiva com fornecedor
• Governança estável com áreas parceiras
🤝 Ecossistema
alinhado e
menos reativo
◎ Estratégia e
liderança
• Traduzir KRs em plano de 180 dias
• Definir metas, indicadores e renúncias
• Estabelecer governança e cadência
• Acompanhar execução por evidências
• Remover impedimentos sistêmicos
• Comunicação executiva simples e frequente
• Delegação progressiva com contexto e limites
• Fóruns de decisão do próprio time
• Aprendizado com erros e acertos
• Menos centralização na coordenação
• Time decide mais sem depender da liderança
• Liderança distribuída e escalável
▰ Liderança leve,
governança clara e
resultados contínuos
ECOSSISTEMA
E PLATAFORMA
▰ Front Office
Trading, Sales, Risco
PLATAFORMA MUROA
⚙ Operação ▣ Dados 🛡 Risco ▤ Processos
▤ Back Office / Contábil
Confirmações, Liquidação, Contábil
👥 Sistemas consumidores
BI, Risco, Regulatório
☁ AWS
Compute, Storage, Networking
⌕ Observabilidade
Logs, Métricas, Traces
⌘ Mensageria e Dados
Streaming, Integrações, Bancos de Dados
▣ Legados em retirada
Descontinuação planejada
MARCOS
PRINCIPAIS
1 ⚑ Baseline aprovado | Dia 30 Inventário, riscos, custos e plano priorizado
›
2 ▰ Evidência de valor | Dia 90 Quick wins, evidência de valor e ganhos percebidos
›
3 🏆 Autonomia e roadmap protegido | Dia 180 Mais decisões no time e evolução sustentável
VALOR
ENTREGUE
🛡 Menor risco
operacional
▣ Eficiência de custos
e FinOps
◷ Mais previsibilidade
nas entregas
▰ Decisões melhores
com dados e IA
👥 Time mais autônomo
e engajado
✓ Modernização
sustentável da plataforma
REVER

## Slide 2
PROCESSO SELETIVO | RT PRODOPS
Escolhas, renúncias e governança do plano
A execução dos 180 dias precisa deixar claro o que será priorizado, quem decide e quais evidências provam avanço.
1
1
Capacidade real antes de nova demanda
Dar visibilidade à capacidade real do time e pactuar prioridades entre Build, Run e modernização.
2
2
Valor, risco e custo orientam a prioridade
Modernização e FinOps avançam por evidências, não por lista técnica.
3
3
Autonomia sustentável do time
Coordenação cria contexto, limites e cadência; o time assume decisões progressivamente.
Decisões que eu tomaria como coordenação
Escolhas de foco
• Proteger capacidade para transformação
• Priorizar jornadas críticas e risco operacional
• Modernizar por ondas até 2028
• Aplicar IA em problema real, com baseline e métrica
• Dar visibilidade executiva simples e frequente
Renúncias explícitas
• Não modernizar tudo ao mesmo tempo
• Não aceitar tudo como prioridade
• Não centralizar decisões operacionais
• Não manter manualidade sem questionar valor
• Não escalar IA sem evidência de valor
Responsáveis por papel, não por centralização
Frente
Owner principal
Evidência de avanço
Pessoas/capacidade
Tríade + GTM
owners e backups definidos
Operação/jornadas
Tríade + owners
SLOs, alertas e rotina ativa
Modernização/FinOps
Engenharia + TCL
ondas, custos e roadmap 2028
Consumidores
Produto + Tríade
prioridades e trade-offs pactuados
IA
Engenharia
baseline x piloto: fluxo, qualidade e capacidade
Fornecedor
GTM + Tríade
conflitos com rito e escalonamento claro
Indicadores: baseline primeiro; medir fluxo, qualidade e capacidade — inclusive nos experimentos de IA
D30 | Baseline
• capacidade Build x Run x Modernização
• incidentes recorrentes e MTTR
• custos AWS por workload/jornada
• concentração de conhecimento
D90 | Tendência
• quick wins percebidos pelo negócio
• jornadas críticas mais observáveis
• piloto de IA medido no fluxo ponta a ponta
• redução de retrabalho e conflitos
D180 | Resultado
• time decide mais sem escalonar
• roadmap 2028 protegido
• FinOps incorporado à governança
• operação mais previsível e resiliente
Mensagem central:
A coordenação não será dona de todas as respostas; será dona do contexto, da priorização, dos limites e da evolução da autonomia do time.
2
REVER

## Slide 3
PROCESSO SELETIVO | RT PRODOPS
Evidências concretas da minha atuação atual
Exemplos selecionados para mostrar comportamentos que já pratico como Tech Lead e que pretendo ampliar como Coordenador.
Minha evolução de atuação
Organizo
→
Direciono
→
Desenvolvo
→
Delego
→
Acompanho
→
Autonomia
1. Squad: ownership e autonomia
Cenário
Capacidade reduzida, prioridades concorrentes, dependências e acompanhamento próximo.
Ação
Rotacionei assuntos entre membros, criei donos por demanda e apoiei tecnicamente nos gaps.
Evid.
Mais autonomia, senso de pertencimento e evolução da previsibilidade percebida pela gestão.
2. Performance e conversas difíceis
Cenário
Clima e performance passaram a impactar a Squad e as entregas.
Ação
Aprendi que adiar feedback aumenta custo; hoje atuo antes, com transparência e contexto.
Evid.
Aprendizado gerencial: proteger o coletivo exige conversas difíceis no tempo certo.
3. Sucessão, owners e backups
Cenário
Conhecimento e decisões ainda concentrados em algumas pessoas-chave.
Ação
Deleguei frentes, dei espaço para potenciais sucessores e acompanhei comunicação, visão e urgência.
Evid.
Liderança mais distribuída e redução gradual da dependência do Tech Lead.
4. IA aplicada ao trabalho
Cenário
Adoção desigual de IA: muitos low users e resistência inicial ao uso prático.
Ação
Conectei Git Copilot, M356, Devin, Claude, BMAD/HIVE e AI-DLC a problemas reais de delivery.
Evid.
Evolução para mais heavy users quando o valor da IA fica concreto no fluxo de trabalho.
5. Capacidade, MVPs e renúncia
Cenário
Demandas concorrentes, pressão por entrega e capacidade limitada.
Ação
Quebrei Markit / Confirmation / BDC em MVPs, explicitando trade-offs para entregar valor tático.
Evid.
O negócio recebe benefícios antes; os MVPs seguintes reduzem risco e endereçam ajustes.
Ao final de 180 dias, o time deve decidir sem mim
• priorizar incidentes pelos critérios definidos; • negociar capacidade e trade-offs com contexto; • conduzir experimentos de IA com métrica; • propor caminhos técnicos dentro do roadmap; • escalar só prioridade, risco, orçamento ou conflito entre áreas.
Mensagem central
O objetivo é o time funcionar melhor com menos dependência da minha atuação direta.
3

## Slide 4
PROCESSO SELETIVO | RT PRODOPS
Insight de IA: medir benefício no fluxo ponta a ponta
Não medir apenas adoção da ferramenta. Comparar baseline vs depois da IA/agentes nas etapas reais da entrega.
Evitar métricas de vaidade
Quantidade de código gerado
Número de prompts
Pessoas usando a ferramenta
Medir o processo completo
Demanda → produção
Tempo de espera e gargalos
Qualidade e retrabalho
Traduzir em capacidade
Horas liberadas
Mais ciclos de aprendizado
Mais foco em modernização
Mensagem executiva
IA não é “código mais rápido”
É fluxo melhor e valor percebido
Scorecard simples para iniciativas com IA
Baseline → depois da IA → variação
Velocidade
Lead time / time-to-market
90 → 45 dias
Esforço
Horas/pessoa por etapa
600h → 380h
Qualidade
Defeitos, retrabalho, incidentes
5 → 3 defeitos
Eficiência do fluxo
Tempo de espera e gargalos
10 → 3 dias
Capacidade
Entregas/ciclos realizados
2 → 5 ciclos
Exemplo aplicado à modernização / retrofit
Análise
Antes: 10d
IA: 5d
Arquitetura
Antes: 8d
IA: 4d
Desenvolv.
Antes: 25d
IA: 12d
Testes
Antes: 10d
IA: 5d
Homolog.
Antes: 12d
IA: 10d
Deploy
Antes: 5d
IA: 4d
Leitura executiva
Lead time: 70 → 40 dias (-43%)
Esforço: 600h → 380h (-37%)
Defeitos: 5 → 3 (-40%)
Insight para o case
Para cada uso de Devin/Copilot/agentes, registrar antes/depois por etapa do fluxo. Assim, IA deixa de ser percepção de produtividade e vira evidência de capacidade liberada para modernização, dívida técnica e novas entregas.
Cronograma indicativo. Métricas devem ser calibradas após baseline inicial e contexto da plataforma.
REVER